## План 17
Утвержден: Протокол № 25 от 05.05.2017 общего собрания членов ТСЖ
План работ на 2017 год.
1 | Выполнить в рамках текущего ремонта: |  | 661598
1.1 | -прополка полисадника и газона на детской площадке, высадка цветов в вазоны. | май-сентябрь | 19950
1.2 | подготовка МКД к отопительному сезону: -замена манометров, термометров (ИТП, узлы); | июль | 1500
1.3 | -промывка бойлера отопления, ГВС жилой части, офисы ГВС (ИТП);- без замены прокладок 1шт- 1000руб | август | 30000
1.4 | -установка сбросных кранов d13 на стояках отопления мусорокамер - 4шт, переврезка стояков отопления, идущих через мусорокамеру 1 этажа (сварка)- 4шт. |  | 25000
1.5 | -замена на тех.этаже 1 подъезд- крыльевой регулировочный клапан; |  | 4000
1.6 | -демонтаж батарей в подвале (сварка) |  | 5000
1.7 | -замена воздушных сбросников на тех.этаже системы отопления d 15мм 14 шт |  | 5320
1.8 | -монтаж подпиточного насоса системы отопления (замена старого), изготовление подставки, подключение КИПиА. | май | 11000
1.9 | -насос подпитки системы отопления | приобрели февраль 2017 | 27080
1.10 | -Устройство резервного ввода на ХВС. (не выполнен при вводе дома в эксплуатацию) |  | 23000
1.11 | -ремонт дверей противопожа на переходах (ручки,замки) из расчета 1000 на дверь
1.12 | -замена стекол в дверях (3ШТ) во 2-ом и 4-ом подъездах | сд апрель | 600
1.13 | Ремонт в 1-ом подъезде: покраска МОП, лючки на ИПУ и покраска лифтов - выполнить в 2017г |  | 313688
1.14 | Ремонт в 4-ом подъезде МОП - окраска лифтов и установка лючком на ИПУ январь 2017г | выполнен январь 2017 | 56400
1.15 | Ремонт в 3-ем подъезде МОП - окраска лифтов и установка лючком на ИПУ март 2017г | выполнен март 2017 | 77400.06
1.16 | Обновить разметку на территории МКД |  | 15000
1.17 | Периодическая замена трансформаторов тока (предписание) в 1 и 2 ВРУ | выполнено февраль 2017 | 15240
| ИТОГО по текущему ремонту: |  | 630178.06
| Выполнено по текущему в 2017 году |  | 176720.06
2 | Парковка: текущий ремонт- двери 5шт, лестница, домофон, ворота |  | 24240
3 | Выполнить с доходов: |  | 894631
3.1 | Ремонт в 3-ем подъезде МОП (покраска)- выполнен февраль-март 2017 | выполнен февр-март | 292500
3.2 | Ремонт во 2-ом подъезде: МОП, лючки на ИПУ, покраска лифтов - выполнить в апреле-мае 2017г | выполняются апрель - май | 341796
3.3 | -покраска ограждения лестниц (вход в офис, спуск вдоль дома со стороны налоговой) | материалы
3.4 | демонтаж штукатурки со стены в парковке (спуск по лестнице), покрыть лаком кирпич |  | 10000
3.5 | -покрытие рубероидом парапета напротив 3,4 подъездов (с 2016 года) | долг с 2016 года | 38500
3.6 | -ремонт цоколя со стороны поликлинники УФСБ | по факту
3.7 | -покраска помещения ТСЖ |  | 7560
3.8 | Вывоз снега, превышающий лимит по смете
| ИТОГО по работам с доходов: |  | 690356